**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫДРОПУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНАТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 05.04.2021 с.Выдропужск № 21

**О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на территории Выдропужского сельского поселения в 2021 году**

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления», распоряжением администрации Спировского района № 55-р от 25.03.2020 г. и в целях усиления противопожарной защиты объектов экономики и населенных пунктов Выдропужского сельского поселения, минимизации потерь, причиняемых пожарами в весенне-летний пожароопасный период 2021 года, а также предупреждения гибели людей на пожарах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года (приложение №1).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Врип Главы поселения Г.В. Сорокина

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Приложение 1 к постановлению администрации

Выдропужского сельского поселения Спировского района Тверской области

 от 05.04.2021 № 21

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке**

**к пожароопасному периоду 2021года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1. | Разработка нормативно-правовых актов администрации поселения по подготовке к пожароопасному периоду | до 10.04. 2021 года | Врип Главы сельского поселения |
| 2. | Проведение собраний и сходов граждан в целях пропаганды мер пожарной безопасности и профилактики пожаров в весенне-летний период, проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований к мерам пожарной безопасности в населенных пунктах (особое внимание уделить пожарному состоянию жилья в малонаселенных пунктах. Уточнить подворное распределение пожарного инвентаря в населенных пунктах |  апрель 2021 года постоянно | Врип Главы поселения, |
| 3. | Организовать информирование населения о складывающейся пожарной обстановке и принимаемым мерам. | весь период  | Зам. главы администрации с/п  |
|  |  |  |  |
| 4. | Провести расширенное заседание всех руководителей организаций, учреждений, старост по вопросу о пожарной безопасности и порядке действий при пожаре в населенном пункте | апрель2021 года | Врип Главы поселения |
| 5. | Уточнить наличие и состояние инженерной техники, средств пожаротушения, привлекаемых для тушения пожаров на территории поселения. Определить порядок и условия их привлечения | до 06.04.2021 | Врип Главы поселения |
| 6. | Организовать проверки:-готовности ДПК, пожарной машины к работе по тушению пожаров-первичных средств пожаротушения | апрель- 2021 года | Врип Главы поселения |
|  7. | Рекомендовать сельскому населению у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. | до 01.05.2021 | Врип Главы поселения |
| 8. |  Произвести опашку населённых пунктов наиболее подверженных угрозе возникновению пожаров в весенний период  |  до 15.05.2021 | Врип Главы поселения  |
| 9. |  Применение мер административного воздействия к лицам, допустившим нарушения правил пожарной безопасности | весь период |  Глава поселениязаместитель главы администрации с\п |
| 10. | В пожароопасный период строго запретить сжигание мусора (сухой травы, листьев) в пределах границ населенного пункта, на землях сельскохозяйственного назначения | апрель- сентябрь2021 года |  администрация сельского поселения |
| 11. | Организовать дежурство ОДПК с привлечением местного населения для патрулирования населенных пунктов при введении особого противопожарного режима на территории поселения | весь период | администрация с/п, старосты деревень |
| 12. | Приведение и поддержание в соответствии с правилами пожарной безопасности водоемов и гидрантов, которые возможно использовать в целях пожаротушения  | постоянно | Глава поселения |
| 13. | Провести месячник по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов, очистке территорий от сухой травы в местах прилегания к жилым домам и другим строениям. | Апрель - май, сентябрь | администрация сельского поселения |
| 14. | Проверить готовности системы  связи и оповещения  при угрозе и возникновении пожара, определить порядок вызова пожарной охраны. | весь период | заместитель главы администрации с\п |
|  |  |  |  |
| 15. | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения | весь период | Администрация сельского поселения, старосты  |
| 16. | Организация постоянного мониторинга развития пожарной обстановки на территории поселения. | пожароопасный период | Администрация сельского поселения |